## 表1-项目和资金安排情况表
芦山地震市(县、区）级财政已安排灾后重建项目表
公开单位：市（县、区）财政局 | [10 empty] | 单位：万元
行 业（项目名称） | 主要建设内容及规模 | 估算总投资 | 财政安排项目资金情况 |  |  |  | 分年下达预算指标情况 |  |  |  | 备 注
|  | 估算总投资 | 合计 | 中央、省包干控制数安排 | 市、县（区）财政预算安排 | 捐赠资金安排 | 合计 | 2013年 | 2014年 | 2015年
合 计
一、城乡住房建设
二、城镇体系建设
三、农村建设
四、公共服务
五、基础设施建设
六、生态环境修复
八、防灾减灾
九、土地利用
十、文化旅游
十一、地质灾害防治
注：请分类填列出本市、县（区）财政已安排灾后重建项目及资金情况，估算总投资按照《芦山地震灾后重建总体规划实施方案》（川发改投资[2013]989号印发）或发改部门批复的工程可研概算填列。

## 表02-项目和资金进度表
表2
芦山地震灾后恢复重建项目执行及资金到位情况表 | [32 empty] | 芦山地震灾后恢复重建项目执行及资金到位情况表
(截至 2014年8月31日) | [32 empty] | (截至2014年8月31日)
填报日期：2014年8月31日 | [31 empty] | 单位：万元 | [21 empty] | 单位：万元
地 区 |  |  | 项目分类 |  | 项目执行 | [6 empty] | 项目规划资金盈缺数 | 资金到位情况 | [19 empty] | 实际支出情况 | [11 empty] | 结余情况
市（州） | 市本级、县（市、区） | 灾损程度 |  | 投资额 | 未开工数（个） | 在建 |  | 已完工 |  | 项目形象进度 |  |  | 总计 | 财政资金 |  |  |  |  | 援建资金 |  |  | 捐赠资金 | 金融贷款 |  |  | 资本市场融资 |  |  | 其他 |  |  |  | 合计 | 财政资金 | [5 empty] | 援建资金 | 捐赠资金 | 金融贷款 | 资本市场融资 | 其他 | 合计 | 财政资金 |  |  |  |  | 援建资金 | 捐赠资金 | 金融贷款 | 资本市场融资 | 其他
[6 empty] | 数量（个） | 投资完成额 | 数量（个） | 投资完成额 | 投资完成额 | 占规划投资额% |  |  | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 小计 | 省内对口市（县） | 其他 |  | 小计 | 国内银行贷款 | 国外优惠贷款 | 小计 | 地方政府债券收入 | 创新融资 | 小计 | 个人自筹 | 民间资本 | 其他 |  | 小计 | 中央 | 中央资金执行进度% | 省级 | 市级 | 县级 | [6 empty] | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=9+11 | 13=12/6 | 14=15-6 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57
合 计
一、城乡住房建设
（一）农村居民住房
（二）城镇居民住房
二、城镇体系建设
（一）市政基础设施建设
项目名称（可根据需要插入）
（二）历史文化名城名镇
项目名称（可根据需要插入）
三、农村建设
（一）农业生产设施
项目名称（可根据需要插入）
（二）农村基础设施
项目名称（可根据需要插入）
（三）农业产业基地
项目名称（可根据需要插入）
四、公共服务设施建设
（一）教育
项目名称（可根据需要插入添加）
（二）科技
项目名称（可根据需要插入）
（三）医疗卫生
项目名称（可根据需要插入）
（四）计生
项目名称（可根据需要插入）
（五）体育
项目名称（可根据需要插入）
（六）就业和社会保障
项目名称（可根据需要插入）
（七）社会福利
项目名称（可根据需要插入）
（八）残联
项目名称（可根据需要插入）
（九）广播影视
项目名称（可根据需要插入）
（十）社会管理
项目名称（可根据需要插入）
|  |  | 雅安市中级人民法院审判法庭 | 872 |  | 1 | 182.2 |  | 0 | 182.2 | 20.8945 |  | 872 |  | 872 | [17 empty] | 182.2 | 182.2 | 182.2 | 20.8945 | [8 empty] | 689.8 | 689.8 | 689.8
五、基础设施建设
（一）交通
项目名称（可根据需要插入）
（二）通信
项目名称（可根据需要插入）
（三）能源
项目名称（可根据需要插入）
（四）水利
项目名称（可根据需要插入）
六、生态环境修复
（一）生态修复
项目名称（可根据需要插入）
（二）环境整治
项目名称（可根据需要插入）
七、产业重建
（一）工业（含农产品加工）
项目名称（可根据需要插入）
（二）商贸服务和粮食流通
项目名称（可根据需要插入）
（三）金融
项目名称（可根据需要插入）
（四）产业园区
项目名称（可根据需要插入）
八、防灾减灾
项目名称（可根据需要插入）
九、土地利用
项目名称（可根据需要插入）
十、文化旅游
（一）文化服务
项目名称（可根据需要插入）
（二）文化自然遗产
项目名称（可根据需要插入）
（三）文化旅游设施建设
项目名称（可根据需要插入）
十一、地质灾害防治
（一）地质灾害预防
项目名称（可根据需要插入）
（二）地质灾害整治
项目名称（可根据需要插入）
十二、其它
[5 empty] | 负责人： | 李华伟 | [11 empty] | 复核： | 帅伟 | [7 empty] | 经办： | 魏巍
注：1.本表反映规划项目执行进度和资金到位动态情况；2.“未开工数”+“在建数”+“已完工数”=项目规划数，否则，该表填报有误；3.在建项目和完工项目的“投资完成额”是指按照工程建设口径统计的项目投资完成情况，反映项目的形象施工进度；4.资金到位情况反映已到本级财政部门并可以支配使用的资金；已到位资金分来源不应超过表1的来源数；“到位资金总计”应小于或等于“项目规划投资额”，二者差异即为项目规划资金盈缺数；财政资金以收到资金文件为依据；5.第1、2、3栏从下拉框中选择填写；6.表中所有公式单元格均无法操作，系统自动生成数据；7.本表“估算总投资”栏数据与表1相应栏数据应一致。